## GANTT
GANTT PROGETTO : "EVOLUZIONE DIGITALE DEL MUSEO TAZIO NUVOLARI"
ANNO 2024
Obiettivi operativi | Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili) | Strutture competenti | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | Indicatore di misurazione | Target assegnato
1) Realizzare Digital Card Museo Tazio Nuvolari con QrCode dinamico e geolocalizzazione | Digital bank Museo TN | A.C. Mantova | [12 empty] | Relazione Direttore | 5000 | bar: GIUGNO
2) Realizzare contenuti digitali a supporto dell’evento nazionale “Ruote nella storia 2024” | Digital bank Museo TN | A.C. Mantova | [12 empty] | Relazione Direttore | 1 | bar: DICEMBRE
FIRMA CAPO PROGETTO F.to Dott. Giuseppe Pottocar (Direttore A.C. Mantova e Responsabile Museo Tazio Nuvolari)
FIRMA STRUTTURE COMPETENTI